Prode Mundial 2026

Plan de implementación y diseño técnico

Webapp de pronóstico deportivo · Grupo privado

Versión 1.0 · Mayo 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Webapp privada para que un grupo de 10 a 30 jugadores compita en un Prode del Mundial 2026. El sistema reparte hasta 1790 puntos repartidos en cuatro eventos de votación: el grueso (1350 pts) se juega antes de que empiece el Mundial, y el resto (440 pts) en tres ventanas previas a las rondas eliminatorias (32avos, octavos y cuartos). No se pronostican individualmente los 72 partidos de la fase de grupos.

La aplicación se construye sobre Next.js 14 (App Router) + Supabase (Auth, Postgres con RLS, Realtime), desplegada en Vercel. Tier gratuito alcanza holgadamente para el tamaño del grupo. Estimación de esfuerzo: 3 a 5 semanas de trabajo para una persona, repartidas en seis fases incrementales.

## 1.1 Stack y decisiones tomadas

| Decisión | Elección | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | Server actions, RSC, deploy 1-click en Vercel. |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Velocidad de desarrollo, look profesional, accesible. |
| Auth | Supabase Auth (Magic Link + Email/Password) | Sin fricción, sin contraseñas perdidas en grupos chicos. |
| Base de datos | Supabase Postgres + Row Level Security | Seguridad por defecto; cierra modificaciones tras lock-out. |
| Hosting | Vercel (free) + Supabase (free) | 0 USD/mes para el tamaño previsto. |
| Tiempo real | Supabase Realtime (canales) | Leaderboard que se actualiza solo al recalcular puntajes. |
| Jobs | Vercel Cron + Supabase Edge Functions | Lock-outs automáticos y recálculos programados. |

# 2. Reglamento formalizado

Se formaliza el reglamento entregado, con la aritmética verificada categoría por categoría. La discrepancia inicial de 200 puntos en el Evento 1 quedó resuelta: el Campeón vale 400 puntos (no 200), lo que cierra los totales declarados de 1350 y 1790.

## 2.1 Estructura general de puntos

| Evento | Cuándo | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Evento 1 — Pronóstico inicial | Antes del kickoff del Mundial | 1350 |
| Evento 2 — Llaves de 32avos | Antes del Round of 32 | 160 |
| Evento 3 — Llaves de octavos | Antes del Round of 16 | 160 |
| Evento 4 — Llaves de cuartos | Antes de Cuartos de Final | 120 |
| TOTAL | — | 1790 |

✓ Resuelto · Campeón = 400 pts El valor del Campeón se fijó en 400 puntos (no 200), lo que hace que el Evento 1 sume exactamente 1350 y el total general 1790, en línea con el reglamento declarado.

## 2.2 Detalle por evento

### Evento 1 — Pronóstico inicial (1350 pts)

| Categoría | Cantidad | Pts c/u | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Campeón | 1 | 400 | 400 |
| Finalista (el otro de la final) | 1 | 150 | 150 |
| Semifinalistas | 4 | 75 | 300 |
| Equipos que pasan a playoffs (Round of 32) | 32 | 10 | 320 |
| Ganadores de grupo | 12 | 15 | 180 |
| Total Evento 1 | — | — | 1350 |

### Evento 2 — Antes del Round of 32 (160 pts)

| Categoría | Cantidad | Pts c/u | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipos que pasan a Octavos | 16 | 8 | 128 |
| Resultado 90/120 min (L / E / V) | 16 | 2 | 32 |
| Total | — | — | 160 |

### Evento 3 — Antes del Round of 16 (160 pts)

| Categoría | Cantidad | Pts c/u | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipos que pasan a Cuartos | 8 | 15 | 120 |
| Resultado 90/120 min | 8 | 5 | 40 |
| Total | — | — | 160 |

### Evento 4 — Antes de Cuartos (120 pts)

| Categoría | Cantidad | Pts c/u | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipos que pasan a Semis | 4 | 20 | 80 |
| Resultado 90/120 min | 4 | 10 | 40 |
| Total | — | — | 120 |

## 2.3 Regla del "empate" (clave)

El usuario apuesta entre Local / Empate / Visitante para cada partido eliminatorio. La interpretación operativa es:

- Si el partido se resuelve en los 90 minutos: solo Local o Visitante puede acertar.

- Si va a tiempo extra y se define en los 120 minutos: solo Local o Visitante puede acertar.

- Si llega empatado a penales: el resultado registrado es Empate (independientemente de quién gane los penales).

En síntesis: "Empate" = "El partido se definió por penales".

## 2.4 Calendario de eventos (lock-outs)

Cada evento cierra automáticamente al kickoff del primer partido de la ronda correspondiente, según el calendario oficial FIFA del Mundial 2026.

| Evento | Cierra al kickoff de | Fecha aproximada |
| --- | --- | --- |
| Evento 1 | Primer partido del Mundial (México vs. Sudáfrica, Azteca) | 11 jun 2026 |
| Evento 2 | Primer partido del Round of 32 (32avos) | 28 jun 2026 |
| Evento 3 | Primer partido del Round of 16 (octavos) | 4 jul 2026 |
| Evento 4 | Primer partido de Cuartos de Final | 10 jul 2026 |

La hora exacta se ancla en runtime al campo scheduled_at del partido correspondiente en la tabla matches; el cron de lock-out lee ese valor y dispara fn_lock_event() sin intervención del admin.

## 2.5 Definición de Local / Visitante

En las rondas eliminatorias se considera Local al equipo con mejor ranking FIFA al momento de cerrarse el evento de votación correspondiente. Esto se asigna automáticamente al crear el partido en la base de datos.

# 3. Formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 (USA, Canadá y México) estrena formato extendido a 48 equipos. La estructura encaja con las cantidades del reglamento del Prode (32 equipos a playoffs, 12 grupos, 16/8/4 ganadores por ronda).

| Fase | Equipos al inicio | Partidos | Equipos que pasan |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase de grupos | 48 (12 grupos de 4) | 72 | 32 (2 primeros de cada grupo + 8 mejores 3°) |
| Round of 32 (32avos) | 32 | 16 | 16 |
| Round of 16 (octavos) | 16 | 8 | 8 |
| Cuartos de final | 8 | 4 | 4 |
| Semifinales | 4 | 2 | 2 |
| Final | 2 | 1 | 1 (campeón) |

La fase de grupos no se pronostica partido a partido en este Prode; el sistema solo verifica las 32 clasificaciones a playoffs y los 12 ganadores de grupo.

# 4. Modelo de datos

Diseñado para Supabase Postgres. Cada tabla principal tiene RLS habilitada. Las tablas de configuración (teams, groups, events) son de lectura pública para usuarios autenticados; las predicciones, solo lectura del dueño hasta que el evento se cierra.

## 4.1 Diagrama lógico

profiles (1) ──< predictions >── (1) events

│

├─< team_id ─> teams

└─< match_id ─> matches

teams ──(group_code)──> groups

matches ──(home_team_id, away_team_id)──> teams

scores ──> profiles (cache por user × evento × categoría)

## 4.2 Tablas

### profiles

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | FK a auth.users(id) |
| display_name | text | Apodo visible |
| avatar_url | text | Opcional |
| is_admin | boolean | Permisos de carga de resultados |
| created_at | timestamptz | default now() |

### teams (48 selecciones)

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| code | text PK | "ARG", "BRA", "USA"... |
| name | text | Nombre completo |
| flag_url | text | Bandera (CDN o asset) |
| fifa_ranking | int | Para determinar Local |
| group_code | text | FK a groups(code) |
| eliminated_at_stage | text NULL | group ¦ r32 ¦ r16 ¦ qf ¦ sf ¦ final ¦ champion |

### groups (12 grupos A–L)

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| code | text PK | "A"…"L" |
| display_name | text | "Grupo A"… |

### events (4 eventos de votación)

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | smallint PK | 1, 2, 3, 4 |
| name | text | "Pronóstico inicial", etc. |
| opens_at | timestamptz | Apertura |
| closes_at | timestamptz | Lock-out automático |
| max_points | int | 1350 / 160 / 160 / 120 |
| status | text | draft ¦ open ¦ locked ¦ scored |

### event_categories (configuración de scoring)

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | serial PK |  |
| event_id | smallint FK | → events(id) |
| kind | text | champion ¦ finalist ¦ semifinalist ¦ playoff_team ¦ group_winner ¦ r32_winner ¦ r32_outcome ¦ r16_winner ¦ r16_outcome ¦ qf_winner ¦ qf_outcome |
| required_count | int | Cuántos selecciones se piden |
| points_per_correct | int |  |

### matches (partidos eliminatorios — 28 pronosticables)

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | serial PK |  |
| stage | text | r32 ¦ r16 ¦ qf ¦ sf ¦ final |
| bracket_slot | text | "R32-01"…"R32-16", "R16-01"… |
| home_team_code | text FK | Mejor ranking FIFA |
| away_team_code | text FK |  |
| scheduled_at | timestamptz |  |
| home_score_90 | int NULL | Tras 90 minutos |
| away_score_90 | int NULL |  |
| home_score_120 | int NULL | Tras 120 minutos (si hubo alargue) |
| away_score_120 | int NULL |  |
| went_to_penalties | boolean |  |
| winner_team_code | text NULL | Incluye penales |
| outcome_pre_penalties | text NULL | home ¦ draw ¦ away — calculado |
| parent_slot_a | text NULL | Llave: de qué slot viene home |
| parent_slot_b | text NULL | Llave: de qué slot viene away |

### predictions (genérica, polimórfica)

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | bigserial PK |  |
| user_id | uuid FK | → profiles(id) |
| event_id | smallint FK | → events(id) |
| kind | text | Igual a event_categories.kind |
| team_code | text NULL | Equipo predicho (champion, finalist, etc.) |
| match_id | int NULL | Para *_winner y *_outcome |
| outcome | text NULL | home ¦ draw ¦ away (solo *_outcome) |
| meta | jsonb NULL | Ej.: {"group_code": "A"} para group_winner |
| is_correct | boolean NULL | Se setea al recalcular |
| awarded_points | int default 0 |  |
| updated_at | timestamptz |  |

Constraint compuesto UNIQUE (user_id, event_id, kind, team_code, match_id, meta) para evitar duplicados.

Para kind = "group_winner": meta = {"group_code": "A".."L"} y se usa un UNIQUE adicional (user_id, event_id, kind, (meta->>"group_code")) que garantiza un único ganador por grupo por usuario. La aplicación valida en el frontend que el team_code elegido pertenezca al grupo correspondiente.

### scores (caché materializado para leaderboard)

| Columna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| user_id | uuid | PK compuesto |
| event_id | smallint | PK compuesto |
| points | int | Total del usuario en ese evento |
| updated_at | timestamptz |  |

## 4.3 Row Level Security (RLS) — esencial

- profiles: SELECT propio + de otros (para mostrar nombres en leaderboard); UPDATE solo propio.

- predictions: SELECT propio en cualquier momento; SELECT ajeno solo si events.status ∈ (locked, scored); INSERT/UPDATE/DELETE propio solo si events.status = "open".

- matches, teams, groups, events: SELECT autenticado; INSERT/UPDATE solo si profiles.is_admin.

- scores: SELECT autenticado; INSERT/UPDATE solo vía función SECURITY DEFINER (recalcular puntajes).

## 4.4 Funciones y vistas

- fn_score_event(event_id int) — recalcula scores para un evento dado (admin / cron).

- fn_lock_event(event_id int) — setea status=locked y congela predicciones.

- v_leaderboard — vista materializada con totales acumulados por user.

- v_user_event_breakdown — detalle de aciertos por categoría para mostrar en el perfil.

# 5. Arquitectura técnica

## 5.1 Topología

[Navegador]

│  HTTPS

▼

[Vercel Edge / Next.js App Router]

│  Server Actions + Route Handlers

▼

[Supabase]

├─ Auth (Magic Link / Email-Password)

├─ Postgres + RLS  ◀── Edge Functions / Cron

├─ Realtime (canal "leaderboard")

└─ Storage (banderas, avatars)

## 5.2 Estructura de carpetas (Next.js 14 App Router)

/app

/(public)/login

/(app)/dashboard

/(app)/eventos/[id]      ← pantalla de votación

/(app)/leaderboard

/(app)/yo                ← mis pronósticos y puntajes

/(app)/comparar/[userId] ← ver pronósticos ajenos (post-lock)

/(app)/admin             ← gated por is_admin

/lib

supabase-server.ts | supabase-client.ts | scoring.ts | bracket.ts

/components/ui  ← shadcn/ui

/db/migrations  ← SQL versionado (supabase migrations)

/scripts/seed   ← seeds: equipos, grupos, eventos

## 5.3 Patrones clave

- Server Components por defecto; islas cliente solo donde hay interactividad (selects de pronóstico, countdown).

- Server Actions para mutaciones (guardar pronóstico, abrir/cerrar evento). Validación con Zod en ambos lados.

- Optimistic UI en guardado de selecciones, con confirmación de servidor.

- Realtime: canal "leaderboard" que escucha INSERT/UPDATE en tabla scores y refresca el ranking sin recargar.

- Cron de Vercel cada 5 min entre eventos para chequear closes_at y disparar fn_lock_event() si corresponde.

- Edge Function fn_score_event invocada por admin después de cargar resultados, o automáticamente al pasar a status = "scored".

# 6. Pantallas y flujos UX

## 6.1 Mapa de pantallas

| Pantalla | Acceso | Función |
| --- | --- | --- |
| /login | Público | Magic link por email; auto-asocia perfil al primer login |
| /dashboard | Autenticado | Estado del mundial, próximo evento con countdown, tu puntaje, top 3 |
| /eventos/1 | Autenticado | Pronóstico inicial (5 secciones colapsables) |
| /eventos/2,3,4 | Autenticado | Pronóstico de bracket de la ronda correspondiente |
| /leaderboard | Autenticado | Tabla completa con totales y desglose por evento |
| /yo | Autenticado | Tu pronóstico actual + tu desglose de puntos |
| /comparar/[userId] | Autenticado | Ver pronóstico de otro usuario (solo si evento ya está locked) |
| /admin | is_admin | Cargar resultados, abrir/cerrar eventos, recalcular |

## 6.2 Flujo del Evento 1 — Pronóstico inicial

- El usuario entra a /eventos/1 antes del kickoff (Junio 11, 2026).

- Ve 5 secciones colapsables, en este orden lógico: Ganadores de Grupo → Equipos a Playoffs (32) → Semifinalistas (4) → Finalista → Campeón.

- Ganadores de grupo (12 picks): se muestran 12 selects, uno por grupo (A…L). Cada select tiene solo las 4 opciones del grupo correspondiente. No es posible elegir un equipo fuera de su grupo. Esto evita inconsistencias y se valida automáticamente.

- Equipos a playoffs (32 picks): grilla con los 48 equipos agrupados por grupo; el usuario marca con checkbox a los 32 que cree que van a clasificar a la Ronda de 32. Hint visual: cada ganador de grupo ya quedó preseleccionado (los 12 que eligió antes deben pasar).

- Validaciones en vivo:

  - Los 12 ganadores de grupo deben estar entre los 32 que pasan a playoffs (se autocompleta).

  - Los 4 semifinalistas deben estar entre los 32 que pasan a playoffs.

  - El finalista debe ser uno de los 4 semifinalistas.

  - El campeón debe ser el finalista o uno de los otros 3 semifinalistas.

  - No se permite enviar si falta alguna selección (puede guardarse como borrador).

  - Selección por buscador con bandera + nombre de equipo.

- Botón "Guardar borrador" siempre disponible; "Enviar definitivo" recién con todo completo.

- Al cerrarse el evento (closes_at): se ignoran borradores y se toma la última versión enviada. Si no envió definitivo, vale el último borrador.

## 6.3 Flujo de Eventos 2 / 3 / 4 — Pronóstico de bracket

- Apenas se conocen las llaves de la ronda (resultados del Mundial cargados), el admin marca el evento como "open".

- El usuario ve los 16 / 8 / 4 partidos con: bandera home – vs – bandera away (Local = mejor FIFA ranking).

- Para cada partido: dropdown de ganador (uno de los dos) + radio button Local / Empate / Visitante.

- Validación cruzada opcional: si elige "Empate", debe igual elegir un ganador (que en realidad significaría el ganador por penales, NO suma puntos por "winner", solo por outcome). Mejor: si marca Empate, el "winner" queda informativo y solo se evalúa para la categoría r{x}_winner.

- Al cerrarse, se evalúan los aciertos contra matches.outcome_pre_penalties y matches.winner_team_code.

## 6.4 Leaderboard

- Tabla con posición, avatar, nombre, total, y badges con puntaje por evento.

- Tap/click sobre una fila → ver desglose detallado por categoría.

- Solo visible cuando al menos un evento tiene status = "scored".

- Actualización en tiempo real via Supabase Realtime.

# 7. Reglas de negocio críticas

## 7.1 Lock-outs

- events.closes_at define el instante en que el evento queda inmodificable.

- Cron job cada 5 minutos: SELECT eventos open con closes_at < now(); para cada uno, fn_lock_event().

- Como red de seguridad adicional: RLS bloquea cualquier UPDATE/INSERT/DELETE en predictions cuando events.status ≠ "open".

- UI muestra countdown en vivo en el evento abierto; al pasar 0 hace refresh y bloquea inputs.

## 7.2 Cálculo de outcome_pre_penalties

Al cargar el resultado de un partido, una función Postgres lo calcula:

IF went_to_penalties THEN

outcome_pre_penalties := 'draw'

ELSIF home_score_120 > away_score_120 OR (no extra time AND home_score_90 > away_score_90) THEN

outcome_pre_penalties := 'home'

ELSE

outcome_pre_penalties := 'away'

END IF;

## 7.3 Asignación de Local / Visitante

Al generar el siguiente cuadro (R32 → R16, etc.) se ejecuta un script que, para cada slot de la ronda, asigna como home_team_code el equipo con mejor (menor número de) fifa_ranking. Si hay empate exacto en ranking, fallback al equipo con mejor posición en la fase de grupos.

## 7.4 Recálculo de puntajes

La función fn_score_event(event_id) es idempotente: vuelve a calcular awarded_points de cada predicción del evento contra los resultados oficiales y actualiza scores. Útil para corregir errores administrativos sin tocar datos manualmente.

## 7.5 Casos borde

- Si un equipo no se carga a tiempo (lock-out llega sin la información de las llaves del Mundial): el admin puede correr "abrir evento manualmente" tras cargar matches.

- Si un usuario no envía ningún pronóstico en un evento: 0 puntos en ese evento, no se penaliza.

- Empate exacto en el leaderboard: premio compartido entre todos los jugadores empatados; no se rompe el empate. La UI los muestra a todos en la misma posición con un badge "Empate".

- Cambio de resultados oficiales post-scoring: el admin re-edita el match y dispara fn_score_event; los puntajes se ajustan automáticamente.

# 8. Carga de resultados y roles

Cómo entran los resultados oficiales al sistema y quién está autorizado a tocarlos. La estrategia es híbrida: una API externa autoabastece la información cuando funciona, y un admin humano tiene la palabra final.

## 8.1 Flujo de carga de resultados

Defensa en profundidad: la API alimenta una tabla de staging y el admin confirma con un click. Si la API falla, el admin carga manualmente desde la misma pantalla. Nunca se escribe directo en matches sin pasar por una validación humana.

- Cron de Vercel cada 5 minutos durante días con partidos: dispara una Edge Function "sync-results".

- La función consulta la API externa por partidos del Mundial en estado live o finished.

- Para cada partido escribe (UPSERT) en matches_staging: home/away, scores 90/120, went_to_penalties, winner, fuente, timestamp.

- El admin entra a /admin/resultados y ve la lista "pendientes de confirmar" con un diff visual contra matches actual.

- Click "Aprobar" → se promueve a matches, se calcula outcome_pre_penalties y se dispara fn_score_event(event_id).

- Si la API se equivocó: el admin edita los campos antes de aprobar, o ignora staging y carga el partido manualmente.

- Toda confirmación queda registrada en admin_audit_log (quién, qué, valores antes/después).

## 8.2 Fuentes de datos externas — comparativa

| Fuente | Costo | Límites | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Football-Data.org | Free | 10 req/min, sin tarjeta | Recomendada como primaria — JSON limpio, cubre Mundial |
| API-Football (api-football.com) | Free / 10 USD/mes | Free: 100 req/día. Pago: ilimitado | Backup; usar si necesitás live scores con baja latencia |
| TheSportsDB | Free | Sin auth, uso razonable | Opción adicional; a veces lenta para actualizar finales |
| ESPN hidden API | Free | Sin auth, no oficial | Evitar como única fuente; puede cortarse sin aviso |
| Scraping Wikipedia / FIFA | — | Frágil, sujeto a cambios | Último recurso; no recomendado |

💡 Recomendación operativa Empezar con Football-Data.org como única fuente + override manual del admin. Si en las pruebas con partidos amistosos se ve que la latencia molesta, sumar API-Football como segunda fuente y hacer un merge simple (si las dos coinciden, autoaprueba; si difieren, queda pendiente para revisión humana).

## 8.3 Modelo de roles

Dos niveles de permisos, no uno solo. Esto permite delegar la carga de resultados sin entregar control total del sistema.

| Rol | Permisos | Cuántas personas |
| --- | --- | --- |
| admin | Todo: abrir/cerrar eventos manualmente, editar reglamento (event_categories), gestionar usuarios, promover scorers, editar partidos, recalcular puntajes, ver audit log | 1 (vos) |
| scorer | Solo carga y edición de resultados de partidos (matches y matches_staging). No puede modificar eventos, usuarios ni reglamento | 1–2 personas de confianza |
| player | Cargar sus propios pronósticos durante eventos abiertos. Ver pronósticos ajenos solo post-lock | Todos los jugadores (10–30) |

### Cambios al modelo de datos

- profiles.is_admin (boolean) se reemplaza por profiles.role (text CHECK in admin|scorer|player default 'player').

- Nueva tabla matches_staging con misma estructura que matches + columnas source, fetched_at, confirmed_by, confirmed_at, status (pending|approved|rejected).

- Nueva tabla admin_audit_log: id, actor_user_id, action, target_table, target_id, before_jsonb, after_jsonb, created_at.

- RLS: SELECT en matches_staging solo para role IN (admin, scorer); INSERT desde Edge Function vía service_role; UPDATE/aprobación solo admin o scorer.

### Seed del admin

En una migration inicial se inserta tu email como admin. Cualquier admin puede promover a otros usuarios desde /admin/usuarios. Nunca exponer un toggle público de promoción.

-- migration: 0002_seed_admin.sql

INSERT INTO profiles (id, display_name, role)

SELECT id, 'Gero', 'admin' FROM auth.users WHERE email = 'gicornou@gmail.com'

ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET role = 'admin';

## 8.4 Protecciones críticas

- Doble confirmación visual antes de aprobar un resultado, con un diff explícito: "Vas a registrar Argentina 2 - 1 Brasil. Esto afectará a 24 jugadores y otorgará 320 puntos en total."

- fn_score_event es idempotente: ejecutarla N veces con los mismos inputs siempre produce el mismo resultado. Permite re-ejecutar después de corregir un error sin tocar awarded_points a mano.

- Un admin/scorer no puede modificar sus propias predicciones después del lock-out — la RLS aplica igual que a cualquier player.

- Si se corrige un resultado ya scoreado: confirmación adicional ("esto recalculará puntajes ya publicados"), y se notifica por email a todos los players con el diff de puntos.

- Rate limiting en la pantalla de admin: no más de 1 confirmación cada 3 segundos para evitar errores por dobles clicks accidentales.

## 8.5 Pantallas nuevas para esta sección

| Ruta | Rol | Función |
| --- | --- | --- |
| /admin/resultados | admin, scorer | Lista de matches_staging pendientes + carga manual |
| /admin/resultados/[matchId] | admin, scorer | Edit de un partido específico con diff y confirmación |
| /admin/usuarios | admin | Promover/degradar roles, ver lista de jugadores |
| /admin/eventos | admin | Abrir/cerrar eventos manualmente, ver estado y countdown |
| /admin/audit | admin | Audit log filtrable por actor, tabla, fecha |

# 9. Plan de fases e implementación

Estimación: 24–36 días-persona, agrupados en 7 fases. Cada fase termina con algo navegable y desplegado.

| Fase | Objetivo | Días | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Setup | Proyecto Next.js, Supabase, Vercel, GitHub, CI | 1–2 | Repo en main + deploy preview funcionando |
| 1. Datos base + Auth | Migrations + seeds + login + roles (admin/scorer/player) + layout protegido | 3–5 | Usuario logueado ve un dashboard vacío |
| 2. Evento 1 | Pronóstico inicial completo, con validaciones y borrador | 5–7 | Cualquier usuario puede dejar su pronóstico inicial |
| 3. Admin + carga manual | CRUD de partidos, control de eventos, audit log, RLS por rol | 3–4 | Admin/scorer puede cargar resultados manualmente y abrir/cerrar eventos |
| 4. Sync con API externa | Edge Function + cron, matches_staging, dashboard de aprobación | 2–3 | Resultados se autoabastecen y el admin aprueba con un click |
| 5. Eventos 2/3/4 | Pantalla de bracket con outcome L/E/V | 4–5 | Las 3 ventanas de votación funcionan |
| 6. Scoring + Leaderboard | fn_score_event + tabla en realtime | 3–4 | Puntajes y ranking en vivo |
| 7. Pulido | Comparar pronósticos, notificaciones, mobile polish | 3–5 | Producto presentable |

## 9.1 Fase 0 — Setup (detalle)

- npx create-next-app@latest prode2026 --typescript --tailwind --app

- Crear proyecto en Supabase + obtener URL y anon key.

- Configurar variables en Vercel (.env.local + dashboard).

- Instalar: @supabase/ssr, @supabase/supabase-js, zod, lucide-react, shadcn/ui base.

- Crear /lib/supabase-server.ts y /lib/supabase-client.ts con helpers.

- Push a GitHub + conectar a Vercel; deploy preview en cada PR.

## 9.2 Fase 1 — Datos base (detalle)

- Migrations SQL versionadas con supabase CLI.

- Seed de 48 equipos con bandera (datos: oficial FIFA / Wikipedia).

- Seed de 12 grupos A–L.

- Seed de 4 events con opens_at/closes_at configurables.

- Pantalla de login con magic link.

- Middleware que redirige a /login si no hay sesión.

- Layout con header, avatar y nav a las pantallas principales.

## 9.3 Datos a cargar manualmente

- Lista de 48 selecciones clasificadas (se completa entre marzo y junio 2026).

- Sorteo de grupos (diciembre 2025) → asignación de group_code a cada team.

- Ranking FIFA oficial al momento del cierre de cada evento (para asignar Local).

- Llaves de cada ronda eliminatoria, generadas tras los resultados de la ronda previa.

- Resultados oficiales de cada partido (home_score_90/120, went_to_penalties, winner).

# 10. Riesgos y consideraciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Discrepancia de 200 pts en reglamento | Alto si se descubre durante el torneo | Confirmar Campeón = 400 ANTES de habilitar producción; events_categories se carga desde la config validada |
| Errores de carga manual de resultados | Alto: desconfianza en el sistema | Confirmación visual con doble click; auditar cambios en tabla matches_audit; fn_score_event recalcula sin manipular puntajes a mano |
| Lock-out no se dispara a tiempo | Medio: alguien puede modificar tras hora oficial | Defensa en profundidad: cron cada 5 min + RLS bloqueante por status |
| Vercel/Supabase free tier insuficiente | Bajo (grupo 10–30 personas) | Monitorear; si hace falta, upgrade a Pro (~25 USD/mes) sin migrar |
| Ranking FIFA cambia entre eventos | Medio: ¿qué ranking usar? | Definir política: ranking al momento de cerrar el evento donde se asignan llaves. Quedar congelado en matches |
| Usuario olvida enviar definitivo, queda borrador | Bajo | Borrador cuenta como definitivo al cerrar el evento; recordatorio por email 24h y 1h antes |
| Disputas sobre el resultado de un partido | Bajo | Resultado oficial = el que cargue el admin; auditoría visible para todos |
| API externa caída o desactualizada | Medio: se atrasan los puntajes | Override manual del admin/scorer siempre disponible; alerta por email si el cron falla 3 veces seguidas |
| Admin no disponible el día de un partido | Medio: leaderboard no se actualiza a tiempo | Rol scorer secundario delegable; cron con auto-aprobación opcional si 2 fuentes API coinciden |

# 11. Decisiones cerradas y próximos pasos

## 11.1 Decisiones cerradas

| Decisión | Valor confirmado |
| --- | --- |
| Puntos del Campeón | 400 pts (Evento 1 cierra en 1350; total general 1790) |
| Puntos L/E/V Evento 4 | 10 pts c/u (Evento 4 cierra en 120) |
| Cierre Evento 1 | Kickoff del primer partido del Mundial — 11 jun 2026 |
| Cierre Evento 2 | Kickoff del primer partido del Round of 32 — 28 jun 2026 |
| Cierre Evento 3 | Kickoff del primer partido del Round of 16 — 4 jul 2026 |
| Cierre Evento 4 | Kickoff del primer partido de Cuartos — 10 jul 2026 |
| Admin inicial | gicornou@gmail.com |
| Fuente de datos primaria | Football-Data.org (plan free) |
| Desempate del leaderboard | Premio compartido entre todos los jugadores empatados (no se rompe el empate) |
| Ganadores de grupo (Evento 1) | 12 selects, uno por grupo A–L, con las 4 opciones del grupo |

## 11.2 Pendientes para arrancar Fase 0

- Definir la lista inicial de jugadores autorizados: emails para sembrar profiles. Recomendado: 10–30 personas con sus aliases.

- Decidir si querés sumar 1–2 scorers de respaldo o solo dejar el rol disponible para promover más adelante.

- Registrarte en Football-Data.org y obtener la API key (gratis, 10 req/min). La cargamos como secret en Vercel.

- Crear el proyecto en Supabase y obtener URL + anon key + service_role key.

- Crear el repo de GitHub (sugerencia: prode-2026) y conectarlo a Vercel.

- Confirmado todo lo anterior: arrancamos Fase 0 (setup) y mostramos primera demo navegable al final de la Fase 1.

## 11.3 Implicancias del desempate compartido

Como el desempate del leaderboard implica premio compartido (no se rompe), el sistema no necesita lógica de tiebreaker en código. La UI muestra a los empatados como "1° lugar" todos juntos, con un badge "Empate" visible. Esto simplifica la implementación y elimina una fuente potencial de discusión.

Fin del documento